## SPRINT 1
| DATA DE INICIO: | 2025-09-08 | DATA DE ENTREGA: | 2025-09-28
| DURAÇÃO (d): | 20
|  | BASELINE | FALTA REALIZAR
| DIA 0 | 95 | 95
| DIA 1 | 90 | 95
| DIA 2 | 85 | 94
| DIA 3 | 80 | 94
| DIA 4 | 75 | 93
| DIA 5 | 70 | 93
| DIA 6 | 65 | 92
| DIA 7 | 60 | 88
| DIA 8 | 55 | 70
| DIA 9 | 50 | 70
| DIA 10 | 45 | 55
| DIA 11 | 40 | 40
| DIA 12 | 35 | 40
| DIA 13 | 30 | 39
| DIA 14 | 25 | 18
| DIA 15 | 20 | 6
| DIA 16 | 15 | 9
| DIA 17 | 10 | 9
| DIA 18 | 5 | 9
| DIA 19 | 0 | 9
| DIA 20 | 0 | 0
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
MODELAGEM CONCEITUAL DO BANCO DE DADOS
1 | #MDBD.01.01 | Coletar requisitos de dados com o cliente. |  |  | 2025-09-08 | MANUELA | 2025-09-10 | 2025-09-10 | JHONATAN | CONCLUIDO
2 | #MDBD.01.02 | Definir regras de negócio relacionadas aos dados. |  |  | 2025-09-10 | JHONATAN | 2025-09-12 | 2025-09-12 | GUILHERME | CONCLUIDO
3 | #MDBD.01.03 | Criar documento inicial com levantamento das entidades. |  |  | 2025-09-12 | JHONATAN | 2025-09-14 | 2025-09-14 | GUILHERME | CONCLUIDO
4 | #MDBD.01.04 | Identificar entidades, atributos e relacionamentos. |  |  | 2025-09-15 | JHONATAN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | GUILHERME | CONCLUIDO
5 | #MDBD.01.05 | Definir regras de negócio relacionadas aos dados. |  |  | 2025-09-17 | JHONATAN | 2025-09-19 | 2025-09-19 | GUILHERME | CONCLUIDO
6 | #MDBD.01.06 | Definir cardinalidades e restrições. |  |  | 2025-09-19 | JHONATAN | 2025-09-21 | 2025-09-21 | GUILHERME | CONCLUIDO
7 | #MDBD.01.07 | Criar o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). |  |  | 2025-09-21 | JHONATAN | 2025-09-23 | 2025-09-23 | GUILHERME | CONCLUIDO
8 | #MDBD.01.08 | Revisar modelo conceitual com a equipe. |  |  | 2025-09-23 | JHONATAN | 2025-09-25 | 2025-09-25 | GUILHERME | CONCLUIDO
9 | #MDBD.01.09 | Aprovação final do cliente enquanto professor. |  |  | 2025-09-25 | JHONATAN | 2025-09-25 | 2025-09-25 | GUILHERME | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA ORIENTADOR - VISUALIZAÇÃO DE TAREFA
10 | #PT.O.01.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | JHONATAN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | GUILHERME | CONCLUIDO
11 | #PT.O.01.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | JHONATAN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | GUILHERME | CONCLUIDO
12 | #PT.O.01.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | JHONATAN | 2025-09-19 | 2025-09-19 | GUILHERME | CONCLUIDO
13 | #PT.O.01.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | JHONATAN | 2025-09-19 | 2025-09-19 | GUILHERME | CONCLUIDO
14 | #PT.O.01.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | JHONATAN | 2025-09-21 | 2025-09-21 | GUILHERME | CONCLUIDO
15 | #PT.O.01.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | JHONATAN | 2025-09-21 | 2025-09-21 | GUILHERME | CONCLUIDO
16 | #PT.O.01.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | JHONATAN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GUILHERME | CONCLUIDO
17 | #PT.O.01.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | JHONATAN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GUILHERME | CONCLUIDO
18 | #PT.O.01.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | JHONATAN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GUILHERME | CONCLUIDO
19 | #PT.O.01.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | JHONATAN | 2025-09-26 | 2025-09-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
20 | #PT.O.01.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | JHONATAN | 2025-09-28 | 2025-09-28 | GUILHERME | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA ORIENTADOR - VISUALIZAÇÃO DE ALUNO ESPECÍFICO
21 | #PT.O.02.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | GUILHERME | 2025-09-17 | 2025-09-17 | JHONATAN | CONCLUIDO
22 | #PT.O.02.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | GUILHERME | 2025-09-17 | 2025-09-17 | JHONATAN | CONCLUIDO
23 | #PT.O.02.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | GUILHERME | 2025-09-19 | 2025-09-19 | JHONATAN | CONCLUIDO
24 | #PT.O.02.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | GUILHERME | 2025-09-19 | 2025-09-19 | JHONATAN | CONCLUIDO
25 | #PT.O.02.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | GUILHERME | 2025-09-21 | 2025-09-21 | JHONATAN | CONCLUIDO
26 | #PT.O.02.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | GUILHERME | 2025-09-21 | 2025-09-21 | JHONATAN | CONCLUIDO
27 | #PT.O.02.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | GUILHERME | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JHONATAN | CONCLUIDO
28 | #PT.O.02.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | GUILHERME | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JHONATAN | CONCLUIDO
29 | #PT.O.02.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | GUILHERME | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JHONATAN | CONCLUIDO
30 | #PT.O.02.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | GUILHERME | 2025-09-26 | 2025-09-26 | JHONATAN | CONCLUIDO
31 | #PT.O.02.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | GUILHERME | 2025-09-28 | 2025-09-28 | JHONATAN | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA ALUNO - ENVIAR DOCUMENTO
32 | #PT.A.01.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | GIOVANNA | 2025-09-17 | 2025-09-17 | ELDER | CONCLUIDO
33 | #PT.A.01.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | GIOVANNA | 2025-09-17 | 2025-09-17 | ELDER | CONCLUIDO
34 | #PT.A.01.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | GIOVANNA | 2025-09-19 | 2025-09-19 | ELDER | CONCLUIDO
35 | #PT.A.01.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | GIOVANNA | 2025-09-19 | 2025-09-19 | ELDER | CONCLUIDO
36 | #PT.A.01.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | GIOVANNA | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ELDER | CONCLUIDO
37 | #PT.A.01.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | GIOVANNA | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ELDER | CONCLUIDO
38 | #PT.A.01.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | GIOVANNA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER | CONCLUIDO
39 | #PT.A.01.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | GIOVANNA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER | CONCLUIDO
40 | #PT.A.01.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | GIOVANNA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER | CONCLUIDO
41 | #PT.A.01.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | GIOVANNA | 2025-09-26 | 2025-09-26 | ELDER | CONCLUIDO
42 | #PT.A.01.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | GIOVANNA | 2025-09-28 | 2025-09-28 | ELDER | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA ALUNO - FEEDBACKS DO ALUNO
43 | #PT.A.02.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | ELDER | 2025-09-17 | 2025-09-17 | GIOVANNA | CONCLUIDO
44 | #PT.A.02.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | ELDER | 2025-09-17 | 2025-09-17 | GIOVANNA | CONCLUIDO
45 | #PT.A.02.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | ELDER | 2025-09-19 | 2025-09-19 | GIOVANNA | CONCLUIDO
46 | #PT.A.02.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | ELDER | 2025-09-19 | 2025-09-19 | GIOVANNA | CONCLUIDO
47 | #PT.A.02.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | ELDER | 2025-09-21 | 2025-09-21 | GIOVANNA | CONCLUIDO
48 | #PT.A.02.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | ELDER | 2025-09-21 | 2025-09-21 | GIOVANNA | CONCLUIDO
49 | #PT.A.02.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | ELDER | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GIOVANNA | CONCLUIDO
50 | #PT.A.02.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | ELDER | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GIOVANNA | CONCLUIDO
51 | #PT.A.02.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | ELDER | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GIOVANNA | CONCLUIDO
52 | #PT.A.02.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | ELDER | 2025-09-26 | 2025-09-26 | GIOVANNA | CONCLUIDO
53 | #PT.A.02.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | ELDER | 2025-09-28 | 2025-09-28 | GIOVANNA | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA PROFESSOR TG - VISUALIZAÇÃO DE ALUNOS E SEUS PROFESSORES ORIENTADORES
54 | #PT.TG.01.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | KELVIN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | JOÃO | CONCLUIDO
55 | #PT.TG.01.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | KELVIN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | JOÃO | CONCLUIDO
56 | #PT.TG.01.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | KELVIN | 2025-09-19 | 2025-09-19 | JOÃO | CONCLUIDO
57 | #PT.TG.01.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | KELVIN | 2025-09-19 | 2025-09-19 | JOÃO | CONCLUIDO
58 | #PT.TG.01.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | KELVIN | 2025-09-21 | 2025-09-21 | JOÃO | CONCLUIDO
59 | #PT.TG.01.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | KELVIN | 2025-09-21 | 2025-09-21 | JOÃO | CONCLUIDO
60 | #PT.TG.01.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | KELVIN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JOÃO | CONCLUIDO
61 | #PT.TG.01.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | KELVIN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JOÃO | CONCLUIDO
62 | #PT.TG.01.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | KELVIN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JOÃO | CONCLUIDO
63 | #PT.TG.01.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | KELVIN | 2025-09-26 | 2025-09-26 | JOÃO | CONCLUIDO
64 | #PT.TG.01.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | KELVIN | 2025-09-28 | 2025-09-28 | JOÃO | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA PROFESSOR TG - VISUALIZAÇÃO DO ARQUIVO DE TG FINALIZADO
65 | #PT.TG.02.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | JOÃO | 2025-09-17 | 2025-09-17 | KELVIN | CONCLUIDO
66 | #PT.TG.02.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | JOÃO | 2025-09-17 | 2025-09-17 | KELVIN | CONCLUIDO
67 | #PT.TG.02.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | JOÃO | 2025-09-19 | 2025-09-19 | KELVIN | CONCLUIDO
68 | #PT.TG.02.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | JOÃO | 2025-09-19 | 2025-09-19 | KELVIN | CONCLUIDO
69 | #PT.TG.02.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | JOÃO | 2025-09-21 | 2025-09-21 | KELVIN | CONCLUIDO
70 | #PT.TG.02.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | JOÃO | 2025-09-21 | 2025-09-21 | KELVIN | CONCLUIDO
71 | #PT.TG.02.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | JOÃO | 2025-09-24 | 2025-09-24 | KELVIN | CONCLUIDO
72 | #PT.TG.02.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | JOÃO | 2025-09-24 | 2025-09-24 | KELVIN | CONCLUIDO
73 | #PT.TG.02.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | JOÃO | 2025-09-24 | 2025-09-24 | KELVIN | CONCLUIDO
74 | #PT.TG.02.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | JOÃO | 2025-09-26 | 2025-09-26 | KELVIN | CONCLUIDO
75 | #PT.TG.02.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | JOÃO | 2025-09-28 | 2025-09-28 | KELVIN | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA DE LOGIN
76 | #PT.A.02.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | MANUELA | 2025-09-17 | 2025-09-17 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
77 | #PT.A.02.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | MANUELA | 2025-09-17 | 2025-09-17 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
78 | #PT.A.02.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | MANUELA | 2025-09-19 | 2025-09-19 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
79 | #PT.A.02.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | MANUELA | 2025-09-19 | 2025-09-19 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
80 | #PT.A.02.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | MANUELA | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
81 | #PT.A.02.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | MANUELA | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
82 | #PT.A.02.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | MANUELA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
83 | #PT.A.02.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | MANUELA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
84 | #PT.A.02.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | MANUELA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
85 | #PT.A.02.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | MANUELA | 2025-09-26 | 2025-09-26 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
86 | #PT.A.02.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | MANUELA | 2025-09-28 | 2025-09-28 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHO
87 | #DOC.ST.01 | Backlog do Produto |  |  | 2025-09-08 | MANUELA | 2025-09-15 | 2025-09-15 | JHONATAN | CONCLUIDO
88 | #DOC.ST.02 | Normas de Condutas e Critérios de Explusão |  |  | 2025-09-08 | JHONATAN | 2025-09-15 | 2025-09-15 | MANUELA | CONCLUIDO
89 | #DOC.ST.03 | Padrões de Commits |  |  | 2025-09-08 | JHONATAN | 2025-09-15 | 2025-09-15 | MANUELA | CONCLUIDO
90 | #DOC.ST.04 | Padrões de BRANCHs |  |  | 2025-09-08 | JHONATAN | 2025-09-15 | 2025-09-15 | MANUELA | CONCLUIDO
91 | #DOC.ST.05 | Padrões de variáveis |  |  | 2025-09-15 | JHONATAN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | MANUELA | CONCLUIDO
92 | #DOC.ST.06 | DoR - Definition of Ready |  |  | 2025-09-15 | SQUADTECH | 2025-09-17 | 2025-09-17 | SQUADTECH | CONCLUIDO
93 | #DOC.ST.07 | DoD - Definition of Done |  |  | 2025-09-15 | SQUADTECH | 2025-09-17 | 2025-09-17 | SQUADTECH | CONCLUIDO
94 | #DOC.ST.08 | Burndown Chart |  |  | 2025-09-08 | JHONATAN | 2025-09-17 | 2025-09-28 | MANUELA | CONCLUIDO
95 | #DOC.ST.09 | Readme GitHub |  |  | 2025-09-08 | GUILHERME | 2025-09-28 | 2025-09-28 | JHONATAN | CONCLUIDO

## SPRINT 2
| DATA DE INICIO: | 2025-10-06 | DATA DE ENTREGA: | 2025-10-26
| DURAÇÃO (d): | 20
|  | BASELINE | FALTA REALIZAR
| DIA 0 | 60 | 60
| DIA 1 | 57 | 59
| DIA 2 | 54 | 59
| DIA 3 | 51 | 58
| DIA 4 | 48 | 57
| DIA 5 | 45 | 57
| DIA 6 | 42 | 56
| DIA 7 | 39 | 55
| DIA 8 | 36 | 54
| DIA 9 | 33 | 53
| DIA 10 | 30 | 50
| DIA 11 | 27 | 49
| DIA 12 | 24 | 48
| DIA 13 | 21 | 47
| DIA 14 | 18 | 42
| DIA 15 | 15 | 39
| DIA 16 | 12 | 34
| DIA 17 | 9 | 32
| DIA 18 | 6 | 27
| DIA 19 | 3 | 22
| DIA 20 | 0 | 0
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #A01 | "COMO ALUNO, QUERO ENVIAR UMA SEÇÃO DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO, PARA RECEBER FEEDBACK DO PROFESSOR E APRIMORAR O TRABALHO."
1 | #A01.01 | Como aluno, quero enviar o Trabalho de Graduação no sistema, para que o professor possa acessá-lo. |  |  | 2025-10-07 | ELDER | 2025-10-13 | 2025-10-20 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
2 | #A01.02 | Como aluno, quero ver o status da submissão (enviado, retorno com feedback), para acompanhar o andamento. |  |  | 2025-10-10 | ELDER | 2025-10-17 | 2025-10-20 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
3 | #A01.03 | Como aluno, quero substituir meu trabalho por uma versão atualizada, para corrigir ou melhorar o conteúdo. |  |  | 2025-10-13 | ELDER | 2025-10-20 | 2025-10-20 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
4 | #A01.04 | Como aluno, quero receber notificação quando meu professor postar feedback, para não perder atualizações. |  |  | 2025-10-16 | ELDER | 2025-10-20 | 2025-10-25 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
5 | #A01.05 | Como aluno, quero visualizar o feedback do professor dentro do sistema, para aprimorar meu trabalho. |  |  | 2025-10-16 | ELDER | 2025-10-23 | 2025-10-25 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
6 | #A01.06 | Como aluno, quero receber confirmação do envio do trabalho por e-mail. |  |  | 2025-10-17 | ELDER | 2025-10-23 | 2025-10-25 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #U01 | "COMO PROFESSOR DE TG, PROFESSOR ORIENTADOR E ALUNO, QUERO RECEBER NOTIFICAÇÕES SOBRE PRAZOS, ENVIOS E FEEDBACKS, PARA NÃO PERDER NENHUMA ATUALIZAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A SEÇÃO DE TG"
| #U01.1 | Análise e Definição de Requisitos
7 | #U01.1.1 | Identificar quais eventos devem gerar e-mails automáticos. |  |  | 2025-10-06 | KELVIN | 2025-10-08 | 2025-10-07 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
8 | #U01.1.2 | Definir o conteúdo e o tom das mensagens para cada tipo de evento. |  |  | 2025-10-08 | KELVIN | 2025-10-10 | 2025-10-09 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
9 | #U01.1.3 | Mapear os destinatários de cada tipo de notificação (aluno, professor orientador, professor de TG). |  |  | 2025-10-09 | KELVIN | 2025-10-10 | 2025-10-10 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
| #U01.2 | Configuração de Envio de E-mails (JavaMail / Jakarta Mail)
10 | #U01.2.1 | Adicionar dependência javax.mail (ou jakarta.mail) no pom.xml ou module-info.java. |  |  | 2025-10-15 | KELVIN | 2025-10-15 | 2025-10-16 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
11 | #U01.2.2 | Criar classe utilitária EmailService.java |  |  | 2025-10-15 | KELVIN | 2025-10-15 | 2025-10-16 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
12 | #U01.2.3 | Criar método enviarEmail(String destinatario, String assunto, String corpo) |  |  | 2025-10-17 | KELVIN | 2025-10-20 | 2025-10-20 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
13 | #U01.2.4 | configuração SMTP (host, porta, autenticação, TLS/SSL) |  |  | 2025-10-20 | KELVIN | 2025-10-20 | 2025-10-21 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
14 | #U01.2.5 | Criar classe EmailConfig.java (ou EmailProperties) para centralizar credenciais e parâmetros |  |  | 2025-10-21 | KELVIN | 2025-10-21 | 2025-10-21 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
15 | #U01.2.6 | Implementar logs e tratamento de exceções (try-catch + logging). |  |  | 2025-10-21 | KELVIN | 2025-10-21 | 2025-10-22 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
| #U01.3 | Integração com Fluxo do Sistema (Eventos)
16 | #U01.3.1 | No método de “enviar seção” (DAO ou Controller), chamar EmailService para notificar o orientador e o professor TG. |  |  | 2025-10-22 | KELVIN | 2025-10-22 | 2025-10-22 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
17 | #U01.3.2 | Ao salvar o feedback (Controller do orientador), disparar e-mail automático para o aluno. |  |  | 2025-10-22 | KELVIN | 2025-10-22 | 2025-10-22 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
18 | #U01.3.3 | Criar arquivos simples (ou corpo em String formatada) para cada tipo de notificação |  |  | 2025-10-22 | KELVIN | 2025-10-22 | 2025-10-22 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
19 | #U01.3.4 | Implementar substituição dinâmica com placeholders |  |  | 2025-10-23 | KELVIN | 2025-10-23 | 2025-10-23 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
20 | #U01.3.5 | Testar envio real com renderização em diferentes provedores (Gmail, Outlook). |  |  | 2025-10-23 | KELVIN | 2025-10-23 | 2025-10-23 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
| #U01.4 | Testes e Validação
21 | #U01.4.1 | Criar testes unitários para EmailService. |  |  | 2025-10-24 | KELVIN | 2025-10-24 | 2025-10-24 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
22 | #U01.4.2 | Testar envio real com credenciais válidas (conta de teste). |  |  | 2025-10-24 | KELVIN | 2025-10-24 | 2025-10-24 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
23 | #U01.4.3 | Simular cada tipo de evento e verificar se o e-mail chega corretamente. |  |  | 2025-10-24 | KELVIN | 2025-10-25 | 2025-10-24 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #P01 | "COMO PROFESSOR ORIENTADOR, QUERO ACESSAR AS SEÇÕES DE TG'S ENVIADOS PELOS MEUS ALUNOS, PARA REALIZAR REVISÕES E CORREÇÕES DE FORMA ORGANIZADA E PRÁTICA."
24 | #P01.1 | Criar as tabelas que serão utilizadas, tabela orientador, aluno, seção etc. |  |  | 2025-10-10 | GUILHERME | 2025-10-11 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
25 | #P01.2 | Criar as classes modelo em Java. |  |  | 2025-10-11 | GUILHERME | 2025-10-12 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
26 | #P01.3 | Criar o DAO da classe Seção. |  |  | 2025-10-12 | GUILHERME | 2025-10-13 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
27 | #P01.4 | Criar o DAO da classe Feedback. |  |  | 2025-10-13 | GUILHERME | 2025-10-14 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
28 | #P01.5 | Criar a tela de listagem de seções. |  |  | 2025-10-14 | GUILHERME | 2025-10-16 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
29 | #P01.6 | Implementar a visualização de arquivos. |  |  | 2025-10-15 | GUILHERME | 2025-10-16 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
30 | #P01.7 | Adicionar o campo de feedback. |  |  | 2025-10-16 | GUILHERME | 2025-10-17 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
31 | #P01.8 | Implementar o botão “Salvar Feedback”. |  |  | 2025-10-17 | GUILHERME | 2025-10-18 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
32 | #P01.9 | Exibir histórico de feedbacks. |  |  | 2025-10-18 | GUILHERME | 2025-10-19 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
33 | #P01.10 | Atualizar status da seção. |  |  | 2025-10-19 | GUILHERME | 2025-10-20 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #P02 | "COMO PROFESSOR ORIENTADOR, QUERO DISPONIBILIZAR FEEDBACKS E SEÇÕES CORRIGIDAS, PARA AJUDAR NA CONSRUÇÃO DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO."
34 | #P02.01 | Reaproveitar a tabela feedback existente e ajustar a classe Feedback. |  |  | 2025-10-10 | JOÃO | 2025-10-11 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
35 | #P02.02 | Ampliar o FeedbackDAO. |  |  | 2025-10-11 | JOÃO | 2025-10-12 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
36 | #P02.03 | Atualizar a tela de visualização do documento. |  |  | 2025-10-12 | JOÃO | 2025-10-13 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
37 | #P02.04 | Criar a funcionalidade de comentários diretos. |  |  | 2025-10-13 | JOÃO | 2025-10-14 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
38 | #P02.05 | Criar o botão “Salvar Feedback”. |  |  | 2025-10-14 | JOÃO | 2025-10-16 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
39 | #P02.06 | Exibir feedbacks anteriores. |  |  | 2025-10-15 | JOÃO | 2025-10-16 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
40 | #P02.07 | Criar a visualização do aluno. |  |  | 2025-10-16 | JOÃO | 2025-10-17 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
41 | #P02.08 | Atualizar o status da seção. |  |  | 2025-10-17 | JOÃO | 2025-10-18 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
42 | #P02.09 | Testar integração entre seção e feedback. |  |  | 2025-10-18 | JOÃO | 2025-10-19 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #TG01 | "COMO PROFESSOR DE TG, QUERO VISUALIZAR QUAIS ALUNOS ESTÃO VINCULADOR A QUAIS PROFESSORES ORIENTADORES, PARA MANTER CONTROLE DO ANDAMENTO DOS TRABALHOS."
43 | #TG01.01 | Criar a estrutura da tela que exibirá os cards de alunos. |  |  | 2025-10-07 | GIOVANNA | 2025-10-08 | 2025-10-12 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
44 | #TG01.02 | Criar o componente de card com nome do aluno e nome do professor orientador. |  |  | 2025-10-08 | GIOVANNA | 2025-10-09 | 2025-10-13 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
45 | #TG01.03 | Garantir que as tabelas usuarios, aluno, professor e orienta existam no banco. |  |  | 2025-10-09 | GIOVANNA | 2025-10-10 | 2025-10-14 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
46 | #TG01.04 | Criar uma query simples (view ou stored query) que retorne apenas aluno.nome e professor.nome relacionados via orienta. |  |  | 2025-10-10 | GIOVANNA | 2025-10-11 | 2025-10-15 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
47 | #TG01.05 | Popular o banco com dados de teste (seed) mínimos — alguns alunos e professores com vínculo em orienta. |  |  | 2025-10-11 | GIOVANNA | 2025-10-12 | 2025-10-16 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
48 | #TG01.06 | Criar um endpoint backend simples (GET /orientacoes/minimal) que retorne a lista com { aluno_nome, professor_nome }. |  |  | 2025-10-12 | GIOVANNA | 2025-10-13 | 2025-10-17 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
49 | #TG01.07 | Conectar o frontend ao endpoint e popular os cards com os dados reais do banco. |  |  | 2025-10-13 | GIOVANNA | 2025-10-14 | 2025-10-18 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
50 | #TG01.08 | Se não for possível integrar agora, usar dados mockados locais para popular os cards (fallback). |  |  | 2025-10-14 | GIOVANNA | 2025-10-15 | 2025-10-19 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
51 | #TG01.09 | Organizar os cards em grade (grid) responsiva. |  |  | 2025-10-15 | GIOVANNA | 2025-10-16 | 2025-10-20 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
52 | #TG01.10 | Aplicar estilização básica conforme o padrão visual do sistema. |  |  | 2025-10-16 | GIOVANNA | 2025-10-17 | 2025-10-21 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
53 | #TG01.11 | Testar exibição dos cards em diferentes tamanhos de tela. |  |  | 2025-10-17 | GIOVANNA | 2025-10-18 | 2025-10-22 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
54 | #TG01.12 | Verificar via testes se os cards estão corretos , com alunos e professores orientadores corretamente relacionados. |  |  | 2025-10-18 | GIOVANNA | 2025-10-19 | 2025-10-26 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #A03 | "COMO ALUNO, QUERO CONSULTAR AS VERSÕES ANTERIORES DO MEU TG COM OS COMENTÁRIOS DO PROFESSOR, PARA ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO E EVITAR REPETIR ERROS."
55 | #A03.01 | Criar classes Java correspondentes as que serão necessárias. |  |  | 2025-10-23 | RODRIGO | 2025-10-24 | 2025-10-24 | KELVIN/ JHONATAN | CONCLUIDO
56 | #A03.02 | Criar DAOs para TG e TGVersao. |  |  | 2025-10-23 | RODRIGO | 2025-10-24 | 2025-10-24 | KELVIN/ JHONATAN | CONCLUIDO
57 | #A03.03 | Garantir que apenas o aluno dono do TG consiga consultar suas versões |  |  | 2025-10-24 | RODRIGO | 2025-10-25 | 2025-10-25 | KELVIN/ JHONATAN | CONCLUIDO
58 | #A03.04 | Garantir que professor responsável também consiga acessar, se necessário |  |  | 2025-10-24 | RODRIGO | 2025-10-25 | 2025-10-25 | KELVIN/ JHONATAN | CONCLUIDO
59 | #A03.05 | Criar tela/menu para: selecionar TG do aluno, listar versões disponíveis e exibir conteúdo e comentários do professor de cada versão |  |  | 2025-10-25 | RODRIGO | 2025-10-26 | 2025-10-26 | KELVIN/ JHONATAN | CONCLUIDO
60 | #A03.06 | estar DAO e Serviço, verificando se as versões são recuperadas corretamente |  |  | 2025-10-25 | RODRIGO | 2025-10-26 | 2025-10-26 | KELVIN/ JHONATAN | CONCLUIDO

## SPRINT 3
| DATA DE INICIO: | 2025-11-03 | DATA DE ENTREGA: | 2025-11-23
| DURAÇÃO (d): | 20
|  | BASELINE | FALTA REALIZAR
| DIA 0 | 73 | 73
| DIA 1 | 69 | 73
| DIA 2 | 65 | 68
| DIA 3 | 61 | 63
| DIA 4 | 57 | 58
| DIA 5 | 53 | 53
| DIA 6 | 49 | 48
| DIA 7 | 45 | 43
| DIA 8 | 41 | 38
| DIA 9 | 37 | 33
| DIA 10 | 33 | 28
| DIA 11 | 29 | 23
| DIA 12 | 25 | 18
| DIA 13 | 21 | 14
| DIA 14 | 17 | 10
| DIA 15 | 14 | 6
| DIA 16 | 11 | 4
| DIA 17 | 8 | 0
| DIA 18 | 5 | 0
| DIA 19 | 2 | 0
| DIA 20 | 0 | 0
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #ADM01 | "Como administrador, quero cadastrar de forma fácil e intuitiva vários professores de TG, ou um único professor de TG, para iniciar o andamento das entregas finais do trabalho de graduação."
| #ADM01.1 | Módulo de cadastro (início)
1 | #ADM01.1.1 | Criar endpoint POST /api/admin/professores/csv |  |  | 2025-11-03 | ELDER | 2025-11-03 | 2025-11-03 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
2 | #ADM01.1.2 | Criar endpoint POST /api/admin/professores/individual |  |  | 2025-11-04 | ELDER | 2025-11-04 | 2025-11-04 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
3 | #ADM01.1.3 | Criar componente AdminCadastroProfessoresTG.fxml |  |  | 2025-11-05 | MANUELA | 2025-11-05 | 2025-11-05 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
4 | #ADM01.1.4 | Implementar layout com menu lateral (30/70) |  |  | 2025-11-06 | MANUELA | 2025-11-06 | 2025-11-06 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
| #ADM01.2 | Upload CSV e Cadastro Individual
5 | #ADM01.2.1 | Implementar validação de dados CSV |  |  | 2025-11-07 | ELDER | 2025-11-07 | 2025-11-07 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
6 | #ADM01.2.2 | Desenvolver gerador de senhas temporárias |  |  | 2025-11-08 | ELDER | 2025-11-08 | 2025-11-08 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
7 | #ADM01.2.3 | Desenvolver seção de upload de CSV com preview |  |  | 2025-11-09 | MANUELA | 2025-11-09 | 2025-11-09 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
8 | #ADM01.2.4 | Criar formulário de cadastro individual |  |  | 2025-11-10 | MANUELA | 2025-11-10 | 2025-11-10 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
| #ADM01.3 | Integração com Banco e E-mail
9 | #ADM01.3.1 | Integrar criptografia BCrypt |  |  | 2025-11-11 | ELDER | 2025-11-11 | 2025-11-11 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
10 | #ADM01.3.2 | Implementar transações no BD |  |  | 2025-11-12 | ELDER | 2025-11-12 | 2025-11-12 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
11 | #ADM01.3.3 | Integrar serviço de e-mail (envio de credenciais) |  |  | 2025-11-13 | ELDER | 2025-11-13 | 2025-11-13 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
12 | #ADM01.3.4 | Implementar validações em tempo real |  |  | 2025-11-14 | MANUELA | 2025-11-14 | 2025-11-14 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
13 | #ADM01.3.5 | Criar componente de cards para listagem |  |  | 2025-11-15 | MANUELA | 2025-11-15 | 2025-11-15 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
14 | #ADM01.3.6 | Implementar exclusão com confirmação |  |  | 2025-11-16 | MANUELA | 2025-11-16 | 2025-11-16 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
| #ADM01.4 | Tratamento de Erros e Testes
15 | #ADM01.4.1 | Criar endpoint GET /api/admin/professores |  |  | 2025-11-17 | ELDER | 2025-11-17 | 2025-11-17 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
16 | #ADM01.4.2 | Criar endpoint DELETE /api/admin/professores/{email} |  |  | 2025-11-18 | ELDER | 2025-11-18 | 2025-11-18 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #TG02 | "Como professor de TG, quero cadastrar de forma fácil e intuitiva vários professores orientadores, ou um único professor de orientador, para iniciar as correções dos TG."
| #TG02.1 | Módulo de cadastro (início)
17 | #TG02.1.1 | Criar componente ProfTGCadastroOrientadores.fxml |  |  | 2025-11-03 | GIOVANNA | 2025-11-03 | 2025-11-03 | MANUELA/ELDER | CONCLUIDO
18 | #TG02.1.2 | Implementar layout simplificado com menu lateral |  |  | 2025-11-04 | GIOVANNA | 2025-11-04 | 2025-11-04 | MANUELA/ELDER | CONCLUIDO
| #TG02.2 | Upload CSV e Cadastro Individual
19 | #TG02.2.1 | Desenvolver interface para cadastro via CSV |  |  | 2025-11-05 | GIOVANNA | 2025-11-05 | 2025-11-05 | MANUELA/ELDER | CONCLUIDO
20 | #TG02.2.2 | Criar formulário de cadastro individual clean |  |  | 2025-11-06 | GIOVANNA | 2025-11-06 | 2025-11-06 | MANUELA/ELDER | CONCLUIDO
| #TG02.3 | Integração com Banco e E-mail
21 | #TG02.3.1 | Garantir consistência visual com tela ADM |  |  | 2025-11-07 | GIOVANNA | 2025-11-07 | 2025-11-07 | MANUELA/ELDER | CONCLUIDO
| #TG02.4 | Módulo de Orientadores
22 | #TG02.4.1 | Criar endpoint POST /api/prof-tg/orientadores/csv |  |  | 2025-11-08 | ELDER | 2025-11-08 | 2025-11-08 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
23 | #TG02.4.2 | Criar endpoint POST /api/prof-tg/orientadores/individual |  |  | 2025-11-09 | ELDER | 2025-11-09 | 2025-11-09 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
24 | #TG02.4.3 | Implementar validações específicas para orientadores |  |  | 2025-11-10 | ELDER | 2025-11-10 | 2025-11-10 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
25 | #TG02.4.4 | Reutilizar lógica de geração e criptografia de senhas |  |  | 2025-11-11 | ELDER | 2025-11-11 | 2025-11-11 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #TEC | TAREFAS TÉCNICAS COMPARTILHADAS
26 | #TEC.1 | Configurar e testar serviço SMTP com TLS/SSL |  |  | 2025-11-03 | GIOVANNA | 2025-11-03 | 2025-11-03 | NA | CONCLUIDO
27 | #TEC.2 | Implementar sistema de logging para falhas |  |  | 2025-11-04 | GIOVANNA | 2025-11-04 | 2025-11-04 | NA | CONCLUIDO
28 | #TEC.3 | Desenvolver tratamento padronizado de erros |  |  | 2025-11-05 | GIOVANNA | 2025-11-05 | 2025-11-05 | NA | CONCLUIDO
29 | #TEC.4 | Criar testes de integração para endpoints críticos |  |  | 2025-11-06 | GIOVANNA | 2025-11-06 | 2025-11-06 | NA | CONCLUIDO
30 | #TEC.5 | Documentar APIs desenvolvidas |  |  | 2025-11-07 | GIOVANNA | 2025-11-07 | 2025-11-07 | NA | CONCLUIDO
31 | #TEC.6 | Revisão e integração entre módulos ADM e PROF |  |  | 2025-11-08 | ELDER/MANUELA/GIOVANNA | 2025-11-08 | 2025-11-08 | NA | CONCLUIDO
32 | #TEC.7 | Testes integrados (frontend + backend) |  |  | 2025-11-09 | ELDER/MANUELA/GIOVANNA | 2025-11-09 | 2025-11-09 | NA | CONCLUIDO
33 | #TEC.8 | Ajustes visuais e validações finais |  |  | 2025-11-10 | ELDER/MANUELA/GIOVANNA | 2025-11-10 | 2025-11-10 | NA | CONCLUIDO
34 | #TEC.9 | Revisão geral de código e documentação técnica |  |  | 2025-11-11 | GIOVANNA/ELDER | 2025-11-11 | 2025-11-11 | NA | CONCLUIDO
35 | #TEC.10 | Testes de regressão e performance |  |  | 2025-11-12 | ELDER/MANUELA/GIOVANNA | 2025-11-12 | 2025-11-12 | NA | CONCLUIDO
36 | #TEC.11 | Preparação do ambiente para entrega (deploy local e testes finais) |  |  | 2025-11-13 | ELDER/MANUELA/GIOVANNA | 2025-11-13 | 2025-11-13 | NA | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #PO3 | "Como professor orientador, quero acessar o histórico de versões do TG de cada aluno, para acompanhar a evolução e manter controle das correções."
37 | #PO3.1 | Permitir que o orientador selecione um aluno da lista para visualizar seus envios. |  |  | 2025-11-03 | KELVIN | 2025-11-03 | 2025-11-03 | RODRIGO | CONCLUIDO
38 | #PO3.2 | Criar a tela de visualização de envios do aluno. |  |  | 2025-11-04 | KELVIN | 2025-11-04 | 2025-11-04 | RODRIGO | CONCLUIDO
39 | #PO3.3 | Exibir os envios agrupados por seção do trabalho. |  |  | 2025-11-05 | KELVIN | 2025-11-05 | 2025-11-05 | RODRIGO | CONCLUIDO
40 | #PO3.4 | Mostrar em cada envio: data, versão, nome do arquivo ou descrição. |  |  | 2025-11-06 | KELVIN | 2025-11-06 | 2025-11-06 | RODRIGO | CONCLUIDO
41 | #PO3.5 | Garantir que apenas o orientador logado veja os envios dos seus próprios alunos. |  |  | 2025-11-07 | KELVIN | 2025-11-07 | 2025-11-07 | RODRIGO | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #PO4 | "Como professor orientador, quero registrar a aprovação final de um TG, para encerrar oficialmente a orientação"
42 | #PO4.1 | Criar um botão pata a atualizar status do aluno para "concluído" |  |  | 2025-11-08 | KELVIN | 2025-11-08 | 2025-11-08 | RODRIGO | CONCLUIDO
43 | #PO4.2 | Verificar elementos obrigatórios: capa, folha de rosto, resumo, referências |  |  | 2025-11-09 | KELVIN | 2025-11-09 | 2025-11-09 | RODRIGO | CONCLUIDO
44 | #PO4.5 | Implementar a liberação para o agendamento da defesa |  |  | 2025-11-10 | KELVIN | 2025-11-10 | 2025-11-10 | RODRIGO | CONCLUIDO
45 | #PO4.6 | Notificar professor de TG do curso sobre a aprovação |  |  | 2025-11-11 | KELVIN | 2025-11-11 | 2025-11-11 | RODRIGO | CONCLUIDO
46 | #PO4.7 | Enviar comunicação formal ao aluno sobre conclusão |  |  | 2025-11-12 | KELVIN | 2025-11-12 | 2025-11-12 | RODRIGO | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #A05 | "Como aluno, quero exportar meu TG no formato Markdown (MD), para entregá-lo conforme o padrão exigido pela instituição."
47 | #A05.1 | Preparar Sistema de Verificação |  |  | 2025-11-03 | RODRIGO | 2025-11-03 | 2025-11-03 | KELVIN | CONCLUIDO
48 | #A05.2 | Criar Visualizador de Trabalho |  |  | 2025-11-04 | RODRIGO | 2025-11-04 | 2025-11-04 | KELVIN | CONCLUIDO
49 | #A05.3 | Implementar Sistema de Exportação |  |  | 2025-11-05 | RODRIGO | 2025-11-05 | 2025-11-05 | KELVIN | CONCLUIDO
50 | #A05.4 | Configurar Regras de Acesso |  |  | 2025-11-06 | RODRIGO | 2025-11-06 | 2025-11-06 | KELVIN | CONCLUIDO
51 | #A05.5 | Testar Funcionalidades |  |  | 2025-11-07 | RODRIGO | 2025-11-07 | 2025-11-07 | KELVIN | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #A08 | "Como aluno, quero que o sistema possibilite o agendamento da defesa, para a conclusão oficial do TG."
52 | #A08.1 | Preparar Sistema de Agendamentos |  |  | 2025-11-07 | RODRIGO | 2025-11-07 | 2025-11-07 | KELVIN | CONCLUIDO
53 | #A08.2 | Criar Tela de Agendamento |  |  | 2025-11-08 | RODRIGO | 2025-11-08 | 2025-11-08 | KELVIN | CONCLUIDO
54 | #A08.3 | Configurar Regras de Agendamento |  |  | 2025-11-09 | RODRIGO | 2025-11-09 | 2025-11-09 | KELVIN | CONCLUIDO
55 | #A08.4 | Implementar Confirmações |  |  | 2025-11-10 | RODRIGO | 2025-11-10 | 2025-11-10 | KELVIN | CONCLUIDO
56 | #A08.5 | Testar Processo Completo |  |  | 2025-11-11 | RODRIGO | 2025-11-11 | 2025-11-11 | KELVIN | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #A06 | "Como aluno, quero trocar mensagens de texto com o professor orientador, para esclarecer dúvidas específicas e pertinentes ao TG."
57 | #A06.1 | Preparar Área de Conversas |  |  | 2025-11-11 | RODRIGO | 2025-11-11 | 2025-11-11 | KELVIN | CONCLUIDO
58 | #A06.2 | Desenvolver Tela de Chat |  |  | 2025-11-12 | RODRIGO | 2025-11-12 | 2025-11-12 | KELVIN | CONCLUIDO
59 | #A06.3 | Implementar Identificação Visual |  |  | 2025-11-13 | RODRIGO | 2025-11-13 | 2025-11-13 | KELVIN | CONCLUIDO
60 | #A06.4 | Adicionar Recursos Extras |  |  | 2025-11-14 | RODRIGO | 2025-11-14 | 2025-11-14 | KELVIN | CONCLUIDO
61 | #A06.5 | Testar Comunicação |  |  | 2025-11-15 | RODRIGO | 2025-11-15 | 2025-11-15 | KELVIN | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #TG01 | "Como professor de TG, quero visualizar quais alunos estão vinculados a quais professores orientadores, para manter controle do andamento dos trabalhos."
62 | #TG01.1 | Criar endpoint para buscar trabalho de TG pelo ID do aluno. |  |  | 2025-11-12 | JHONATAN | 2025-11-12 | 2025-11-12 | GUILHERME | CONCLUIDO
63 | #TG01.2 | Criar método no DAO para consultar link/arquivo do TG final. |  |  | 2025-11-13 | JHONATAN | 2025-11-13 | 2025-11-13 | GUILHERME | CONCLUIDO
64 | #TG01.3 | Validar se o trabalho está com status "completo" antes de retornar. |  |  | 2025-11-14 | JHONATAN | 2025-11-14 | 2025-11-14 | GUILHERME | CONCLUIDO
65 | #TG01.4 | Tratar retorno quando não existir trabalho cadastrado. |  |  | 2025-11-14 | JHONATAN | 2025-11-14 | 2025-11-14 | GUILHERME | CONCLUIDO
66 | #TG01.5 | Retornar dados essenciais (nome, versão final, link/arquivo, data de envio). |  |  | 2025-11-15 | JHONATAN | 2025-11-15 | 2025-11-15 | GUILHERME | CONCLUIDO
67 | #TG01.6 | Criar botão "Visualizar TG" na tela do professor. |  |  | 2025-11-15 | GUILHERME | 2025-11-15 | 2025-11-15 | JHONATAN | CONCLUIDO
68 | #TG01.7 | Desabilitar botão caso o TG não esteja completo |  |  | 2025-11-16 | GUILHERME | 2025-11-16 | 2025-11-16 | JHONATAN | CONCLUIDO
69 | #TG01.8 | Chamar o endpoint ao clicar no botão. |  |  | 2025-11-16 | GUILHERME | 2025-11-16 | 2025-11-16 | JHONATAN | CONCLUIDO
70 | #TG01.9 | Exibir modal ou tela com informações do TG. |  |  | 2025-11-16 | GUILHERME | 2025-11-16 | 2025-11-16 | JHONATAN | CONCLUIDO
71 | #TG01.10 | Adicionar botão para abrir o PDF / visualizar conteúdo. |  |  | 2025-11-17 | GUILHERME | 2025-11-17 | 2025-11-17 | JHONATAN | CONCLUIDO
72 | #TG01.11 | Definir status do TG em "completo" quando enviado pelo aluno. |  |  | 2025-11-17 | GUILHERME | 2025-11-17 | 2025-11-17 | JHONATAN | CONCLUIDO
73 | #TG01.12 | Garantir que somente professores vinculados ao aluno podem visualizar. |  |  | 2025-11-17 | GUILHERME | 2025-11-17 | 2025-11-17 | JHONATAN | CONCLUIDO