## SPRINT 1
| DATA DE INICIO: | 2025-09-08 | DATA DE ENTREGA: | 2025-09-28
| DURAÇÃO (d): | 20
|  | BASELINE | FALTA REALIZAR
| DIA 0 | 95 | 95
| DIA 1 | 90 | 95
| DIA 2 | 85 | 94
| DIA 3 | 80 | 94
| DIA 4 | 75 | 93
| DIA 5 | 70 | 93
| DIA 6 | 65 | 92
| DIA 7 | 60 | 88
| DIA 8 | 55 | 70
| DIA 9 | 50 | 70
| DIA 10 | 45 | 55
| DIA 11 | 40 | 40
| DIA 12 | 35 | 40
| DIA 13 | 30 | 39
| DIA 14 | 25 | 18
| DIA 15 | 20 | 6
| DIA 16 | 15 | 9
| DIA 17 | 10 | 9
| DIA 18 | 5 | 9
| DIA 19 | 0 | 9
| DIA 20 | 0 | 0
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
MODELAGEM CONCEITUAL DO BANCO DE DADOS
1 | #MDBD.01.01 | Coletar requisitos de dados com o cliente. |  |  | 2025-09-08 | MANUELA | 2025-09-10 | 2025-09-10 | JHONATAN | CONCLUIDO
2 | #MDBD.01.02 | Definir regras de negócio relacionadas aos dados. |  |  | 2025-09-10 | JHONATAN | 2025-09-12 | 2025-09-12 | GUILHERME | CONCLUIDO
3 | #MDBD.01.03 | Criar documento inicial com levantamento das entidades. |  |  | 2025-09-12 | JHONATAN | 2025-09-14 | 2025-09-14 | GUILHERME | CONCLUIDO
4 | #MDBD.01.04 | Identificar entidades, atributos e relacionamentos. |  |  | 2025-09-15 | JHONATAN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | GUILHERME | CONCLUIDO
5 | #MDBD.01.05 | Definir regras de negócio relacionadas aos dados. |  |  | 2025-09-17 | JHONATAN | 2025-09-19 | 2025-09-19 | GUILHERME | CONCLUIDO
6 | #MDBD.01.06 | Definir cardinalidades e restrições. |  |  | 2025-09-19 | JHONATAN | 2025-09-21 | 2025-09-21 | GUILHERME | CONCLUIDO
7 | #MDBD.01.07 | Criar o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). |  |  | 2025-09-21 | JHONATAN | 2025-09-23 | 2025-09-23 | GUILHERME | CONCLUIDO
8 | #MDBD.01.08 | Revisar modelo conceitual com a equipe. |  |  | 2025-09-23 | JHONATAN | 2025-09-25 | 2025-09-25 | GUILHERME | CONCLUIDO
9 | #MDBD.01.09 | Aprovação final do cliente enquanto professor. |  |  | 2025-09-25 | JHONATAN | 2025-09-25 | 2025-09-25 | GUILHERME | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA ORIENTADOR - VISUALIZAÇÃO DE TAREFA
10 | #PT.O.01.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | JHONATAN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | GUILHERME | CONCLUIDO
11 | #PT.O.01.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | JHONATAN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | GUILHERME | CONCLUIDO
12 | #PT.O.01.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | JHONATAN | 2025-09-19 | 2025-09-19 | GUILHERME | CONCLUIDO
13 | #PT.O.01.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | JHONATAN | 2025-09-19 | 2025-09-19 | GUILHERME | CONCLUIDO
14 | #PT.O.01.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | JHONATAN | 2025-09-21 | 2025-09-21 | GUILHERME | CONCLUIDO
15 | #PT.O.01.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | JHONATAN | 2025-09-21 | 2025-09-21 | GUILHERME | CONCLUIDO
16 | #PT.O.01.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | JHONATAN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GUILHERME | CONCLUIDO
17 | #PT.O.01.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | JHONATAN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GUILHERME | CONCLUIDO
18 | #PT.O.01.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | JHONATAN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GUILHERME | CONCLUIDO
19 | #PT.O.01.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | JHONATAN | 2025-09-26 | 2025-09-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
20 | #PT.O.01.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | JHONATAN | 2025-09-28 | 2025-09-28 | GUILHERME | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA ORIENTADOR - VISUALIZAÇÃO DE ALUNO ESPECÍFICO
21 | #PT.O.02.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | GUILHERME | 2025-09-17 | 2025-09-17 | JHONATAN | CONCLUIDO
22 | #PT.O.02.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | GUILHERME | 2025-09-17 | 2025-09-17 | JHONATAN | CONCLUIDO
23 | #PT.O.02.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | GUILHERME | 2025-09-19 | 2025-09-19 | JHONATAN | CONCLUIDO
24 | #PT.O.02.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | GUILHERME | 2025-09-19 | 2025-09-19 | JHONATAN | CONCLUIDO
25 | #PT.O.02.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | GUILHERME | 2025-09-21 | 2025-09-21 | JHONATAN | CONCLUIDO
26 | #PT.O.02.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | GUILHERME | 2025-09-21 | 2025-09-21 | JHONATAN | CONCLUIDO
27 | #PT.O.02.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | GUILHERME | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JHONATAN | CONCLUIDO
28 | #PT.O.02.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | GUILHERME | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JHONATAN | CONCLUIDO
29 | #PT.O.02.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | GUILHERME | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JHONATAN | CONCLUIDO
30 | #PT.O.02.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | GUILHERME | 2025-09-26 | 2025-09-26 | JHONATAN | CONCLUIDO
31 | #PT.O.02.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | GUILHERME | 2025-09-28 | 2025-09-28 | JHONATAN | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA ALUNO - ENVIAR DOCUMENTO
32 | #PT.A.01.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | GIOVANNA | 2025-09-17 | 2025-09-17 | ELDER | CONCLUIDO
33 | #PT.A.01.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | GIOVANNA | 2025-09-17 | 2025-09-17 | ELDER | CONCLUIDO
34 | #PT.A.01.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | GIOVANNA | 2025-09-19 | 2025-09-19 | ELDER | CONCLUIDO
35 | #PT.A.01.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | GIOVANNA | 2025-09-19 | 2025-09-19 | ELDER | CONCLUIDO
36 | #PT.A.01.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | GIOVANNA | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ELDER | CONCLUIDO
37 | #PT.A.01.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | GIOVANNA | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ELDER | CONCLUIDO
38 | #PT.A.01.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | GIOVANNA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER | CONCLUIDO
39 | #PT.A.01.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | GIOVANNA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER | CONCLUIDO
40 | #PT.A.01.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | GIOVANNA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER | CONCLUIDO
41 | #PT.A.01.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | GIOVANNA | 2025-09-26 | 2025-09-26 | ELDER | CONCLUIDO
42 | #PT.A.01.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | GIOVANNA | 2025-09-28 | 2025-09-28 | ELDER | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA ALUNO - FEEDBACKS DO ALUNO
43 | #PT.A.02.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | ELDER | 2025-09-17 | 2025-09-17 | GIOVANNA | CONCLUIDO
44 | #PT.A.02.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | ELDER | 2025-09-17 | 2025-09-17 | GIOVANNA | CONCLUIDO
45 | #PT.A.02.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | ELDER | 2025-09-19 | 2025-09-19 | GIOVANNA | CONCLUIDO
46 | #PT.A.02.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | ELDER | 2025-09-19 | 2025-09-19 | GIOVANNA | CONCLUIDO
47 | #PT.A.02.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | ELDER | 2025-09-21 | 2025-09-21 | GIOVANNA | CONCLUIDO
48 | #PT.A.02.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | ELDER | 2025-09-21 | 2025-09-21 | GIOVANNA | CONCLUIDO
49 | #PT.A.02.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | ELDER | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GIOVANNA | CONCLUIDO
50 | #PT.A.02.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | ELDER | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GIOVANNA | CONCLUIDO
51 | #PT.A.02.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | ELDER | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GIOVANNA | CONCLUIDO
52 | #PT.A.02.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | ELDER | 2025-09-26 | 2025-09-26 | GIOVANNA | CONCLUIDO
53 | #PT.A.02.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | ELDER | 2025-09-28 | 2025-09-28 | GIOVANNA | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA PROFESSOR TG - VISUALIZAÇÃO DE ALUNOS E SEUS PROFESSORES ORIENTADORES
54 | #PT.TG.01.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | KELVIN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | JOÃO | CONCLUIDO
55 | #PT.TG.01.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | KELVIN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | JOÃO | CONCLUIDO
56 | #PT.TG.01.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | KELVIN | 2025-09-19 | 2025-09-19 | JOÃO | CONCLUIDO
57 | #PT.TG.01.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | KELVIN | 2025-09-19 | 2025-09-19 | JOÃO | CONCLUIDO
58 | #PT.TG.01.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | KELVIN | 2025-09-21 | 2025-09-21 | JOÃO | CONCLUIDO
59 | #PT.TG.01.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | KELVIN | 2025-09-21 | 2025-09-21 | JOÃO | CONCLUIDO
60 | #PT.TG.01.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | KELVIN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JOÃO | CONCLUIDO
61 | #PT.TG.01.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | KELVIN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JOÃO | CONCLUIDO
62 | #PT.TG.01.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | KELVIN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JOÃO | CONCLUIDO
63 | #PT.TG.01.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | KELVIN | 2025-09-26 | 2025-09-26 | JOÃO | CONCLUIDO
64 | #PT.TG.01.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | KELVIN | 2025-09-28 | 2025-09-28 | JOÃO | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA PROFESSOR TG - VISUALIZAÇÃO DO ARQUIVO DE TG FINALIZADO
65 | #PT.TG.02.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | JOÃO | 2025-09-17 | 2025-09-17 | KELVIN | CONCLUIDO
66 | #PT.TG.02.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | JOÃO | 2025-09-17 | 2025-09-17 | KELVIN | CONCLUIDO
67 | #PT.TG.02.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | JOÃO | 2025-09-19 | 2025-09-19 | KELVIN | CONCLUIDO
68 | #PT.TG.02.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | JOÃO | 2025-09-19 | 2025-09-19 | KELVIN | CONCLUIDO
69 | #PT.TG.02.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | JOÃO | 2025-09-21 | 2025-09-21 | KELVIN | CONCLUIDO
70 | #PT.TG.02.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | JOÃO | 2025-09-21 | 2025-09-21 | KELVIN | CONCLUIDO
71 | #PT.TG.02.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | JOÃO | 2025-09-24 | 2025-09-24 | KELVIN | CONCLUIDO
72 | #PT.TG.02.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | JOÃO | 2025-09-24 | 2025-09-24 | KELVIN | CONCLUIDO
73 | #PT.TG.02.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | JOÃO | 2025-09-24 | 2025-09-24 | KELVIN | CONCLUIDO
74 | #PT.TG.02.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | JOÃO | 2025-09-26 | 2025-09-26 | KELVIN | CONCLUIDO
75 | #PT.TG.02.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | JOÃO | 2025-09-28 | 2025-09-28 | KELVIN | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA DE LOGIN
76 | #PT.A.02.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | MANUELA | 2025-09-17 | 2025-09-17 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
77 | #PT.A.02.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | MANUELA | 2025-09-17 | 2025-09-17 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
78 | #PT.A.02.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | MANUELA | 2025-09-19 | 2025-09-19 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
79 | #PT.A.02.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | MANUELA | 2025-09-19 | 2025-09-19 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
80 | #PT.A.02.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | MANUELA | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
81 | #PT.A.02.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | MANUELA | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
82 | #PT.A.02.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | MANUELA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
83 | #PT.A.02.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | MANUELA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
84 | #PT.A.02.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | MANUELA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
85 | #PT.A.02.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | MANUELA | 2025-09-26 | 2025-09-26 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
86 | #PT.A.02.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | MANUELA | 2025-09-28 | 2025-09-28 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHO
87 | #DOC.ST.01 | Backlog do Produto |  |  | 2025-09-08 | MANUELA | 2025-09-15 | 2025-09-15 | JHONATAN | CONCLUIDO
88 | #DOC.ST.02 | Normas de Condutas e Critérios de Explusão |  |  | 2025-09-08 | JHONATAN | 2025-09-15 | 2025-09-15 | MANUELA | CONCLUIDO
89 | #DOC.ST.03 | Padrões de Commits |  |  | 2025-09-08 | JHONATAN | 2025-09-15 | 2025-09-15 | MANUELA | CONCLUIDO
90 | #DOC.ST.04 | Padrões de BRANCHs |  |  | 2025-09-08 | JHONATAN | 2025-09-15 | 2025-09-15 | MANUELA | CONCLUIDO
91 | #DOC.ST.05 | Padrões de variáveis |  |  | 2025-09-15 | JHONATAN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | MANUELA | CONCLUIDO
92 | #DOC.ST.06 | DoR - Definition of Ready |  |  | 2025-09-15 | SQUADTECH | 2025-09-17 | 2025-09-17 | SQUADTECH | CONCLUIDO
93 | #DOC.ST.07 | DoD - Definition of Done |  |  | 2025-09-15 | SQUADTECH | 2025-09-17 | 2025-09-17 | SQUADTECH | CONCLUIDO
94 | #DOC.ST.08 | Burndown Chart |  |  | 2025-09-08 | JHONATAN | 2025-09-17 | 2025-09-28 | MANUELA | CONCLUIDO
95 | #DOC.ST.09 | Readme GitHub |  |  | 2025-09-08 | GUILHERME | 2025-09-28 | 2025-09-28 | JHONATAN | CONCLUIDO

## SPRINT 2
| DATA DE INICIO: | 2025-10-06 | DATA DE ENTREGA: | 2025-10-26
| DURAÇÃO (d): | 20
|  | BASELINE | FALTA REALIZAR
| DIA 0 | 60 | 60
| DIA 1 | 57 | 59
| DIA 2 | 54 | 59
| DIA 3 | 51 | 58
| DIA 4 | 48 | 57
| DIA 5 | 45 | 57
| DIA 6 | 42 | 56
| DIA 7 | 39 | 55
| DIA 8 | 36 | 54
| DIA 9 | 33 | 53
| DIA 10 | 30 | 50
| DIA 11 | 27 | 49
| DIA 12 | 24 | 48
| DIA 13 | 21 | 47
| DIA 14 | 18 | 42
| DIA 15 | 15 | 39
| DIA 16 | 12 | 34
| DIA 17 | 9 | 32
| DIA 18 | 6 | 27
| DIA 19 | 3 | 22
| DIA 20 | 0 | 0
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #A01 | "COMO ALUNO, QUERO ENVIAR UMA SEÇÃO DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO, PARA RECEBER FEEDBACK DO PROFESSOR E APRIMORAR O TRABALHO."
1 | #A01.01 | Como aluno, quero enviar o Trabalho de Graduação no sistema, para que o professor possa acessá-lo. |  |  | 2025-10-07 | ELDER | 2025-10-13 | 2025-10-20 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
2 | #A01.02 | Como aluno, quero ver o status da submissão (enviado, retorno com feedback), para acompanhar o andamento. |  |  | 2025-10-10 | ELDER | 2025-10-17 | 2025-10-20 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
3 | #A01.03 | Como aluno, quero substituir meu trabalho por uma versão atualizada, para corrigir ou melhorar o conteúdo. |  |  | 2025-10-13 | ELDER | 2025-10-20 | 2025-10-20 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
4 | #A01.04 | Como aluno, quero receber notificação quando meu professor postar feedback, para não perder atualizações. |  |  | 2025-10-16 | ELDER | 2025-10-20 | 2025-10-25 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
5 | #A01.05 | Como aluno, quero visualizar o feedback do professor dentro do sistema, para aprimorar meu trabalho. |  |  | 2025-10-16 | ELDER | 2025-10-23 | 2025-10-25 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
6 | #A01.06 | Como aluno, quero receber confirmação do envio do trabalho por e-mail. |  |  | 2025-10-17 | ELDER | 2025-10-23 | 2025-10-25 | GIOVANNA/ MANUELA | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #U01 | "COMO PROFESSOR DE TG, PROFESSOR ORIENTADOR E ALUNO, QUERO RECEBER NOTIFICAÇÕES SOBRE PRAZOS, ENVIOS E FEEDBACKS, PARA NÃO PERDER NENHUMA ATUALIZAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A SEÇÃO DE TG"
| #U01.1 | Análise e Definição de Requisitos
7 | #U01.1.1 | Identificar quais eventos devem gerar e-mails automáticos. |  |  | 2025-10-06 | KELVIN | 2025-10-08 | 2025-10-07 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
8 | #U01.1.2 | Definir o conteúdo e o tom das mensagens para cada tipo de evento. |  |  | 2025-10-08 | KELVIN | 2025-10-10 | 2025-10-09 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
9 | #U01.1.3 | Mapear os destinatários de cada tipo de notificação (aluno, professor orientador, professor de TG). |  |  | 2025-10-09 | KELVIN | 2025-10-10 | 2025-10-10 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
| #U01.2 | Configuração de Envio de E-mails (JavaMail / Jakarta Mail)
10 | #U01.2.1 | Adicionar dependência javax.mail (ou jakarta.mail) no pom.xml ou module-info.java. |  |  | 2025-10-15 | KELVIN | 2025-10-15 | 2025-10-16 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
11 | #U01.2.2 | Criar classe utilitária EmailService.java |  |  | 2025-10-15 | KELVIN | 2025-10-15 | 2025-10-16 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
12 | #U01.2.3 | Criar método enviarEmail(String destinatario, String assunto, String corpo) |  |  | 2025-10-17 | KELVIN | 2025-10-20 | 2025-10-20 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
13 | #U01.2.4 | configuração SMTP (host, porta, autenticação, TLS/SSL) |  |  | 2025-10-20 | KELVIN | 2025-10-20 | 2025-10-21 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
14 | #U01.2.5 | Criar classe EmailConfig.java (ou EmailProperties) para centralizar credenciais e parâmetros |  |  | 2025-10-21 | KELVIN | 2025-10-21 | 2025-10-21 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
15 | #U01.2.6 | Implementar logs e tratamento de exceções (try-catch + logging). |  |  | 2025-10-21 | KELVIN | 2025-10-21 | 2025-10-22 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
| #U01.3 | Integração com Fluxo do Sistema (Eventos)
16 | #U01.3.1 | No método de “enviar seção” (DAO ou Controller), chamar EmailService para notificar o orientador e o professor TG. |  |  | 2025-10-22 | KELVIN | 2025-10-22 | 2025-10-22 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
17 | #U01.3.2 | Ao salvar o feedback (Controller do orientador), disparar e-mail automático para o aluno. |  |  | 2025-10-22 | KELVIN | 2025-10-22 | 2025-10-22 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
18 | #U01.3.3 | Criar arquivos simples (ou corpo em String formatada) para cada tipo de notificação |  |  | 2025-10-22 | KELVIN | 2025-10-22 | 2025-10-22 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
19 | #U01.3.4 | Implementar substituição dinâmica com placeholders |  |  | 2025-10-23 | KELVIN | 2025-10-23 | 2025-10-23 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
20 | #U01.3.5 | Testar envio real com renderização em diferentes provedores (Gmail, Outlook). |  |  | 2025-10-23 | KELVIN | 2025-10-23 | 2025-10-23 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
| #U01.4 | Testes e Validação
21 | #U01.4.1 | Criar testes unitários para EmailService. |  |  | 2025-10-24 | KELVIN | 2025-10-24 | 2025-10-24 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
22 | #U01.4.2 | Testar envio real com credenciais válidas (conta de teste). |  |  | 2025-10-24 | KELVIN | 2025-10-24 | 2025-10-24 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
23 | #U01.4.3 | Simular cada tipo de evento e verificar se o e-mail chega corretamente. |  |  | 2025-10-24 | KELVIN | 2025-10-25 | 2025-10-24 | RODRIGO/ JHONATAN | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #P01 | "COMO PROFESSOR ORIENTADOR, QUERO ACESSAR AS SEÇÕES DE TG'S ENVIADOS PELOS MEUS ALUNOS, PARA REALIZAR REVISÕES E CORREÇÕES DE FORMA ORGANIZADA E PRÁTICA."
24 | #P01.1 | Criar as tabelas que serão utilizadas, tabela orientador, aluno, seção etc. |  |  | 2025-10-10 | GUILHERME | 2025-10-11 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
25 | #P01.2 | Criar as classes modelo em Java. |  |  | 2025-10-11 | GUILHERME | 2025-10-12 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
26 | #P01.3 | Criar o DAO da classe Seção. |  |  | 2025-10-12 | GUILHERME | 2025-10-13 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
27 | #P01.4 | Criar o DAO da classe Feedback. |  |  | 2025-10-13 | GUILHERME | 2025-10-14 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
28 | #P01.5 | Criar a tela de listagem de seções. |  |  | 2025-10-14 | GUILHERME | 2025-10-16 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
29 | #P01.6 | Implementar a visualização de arquivos. |  |  | 2025-10-15 | GUILHERME | 2025-10-16 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
30 | #P01.7 | Adicionar o campo de feedback. |  |  | 2025-10-16 | GUILHERME | 2025-10-17 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
31 | #P01.8 | Implementar o botão “Salvar Feedback”. |  |  | 2025-10-17 | GUILHERME | 2025-10-18 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
32 | #P01.9 | Exibir histórico de feedbacks. |  |  | 2025-10-18 | GUILHERME | 2025-10-19 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
33 | #P01.10 | Atualizar status da seção. |  |  | 2025-10-19 | GUILHERME | 2025-10-20 | 2025-10-26 | JOÃO | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #P02 | "COMO PROFESSOR ORIENTADOR, QUERO DISPONIBILIZAR FEEDBACKS E SEÇÕES CORRIGIDAS, PARA AJUDAR NA CONSRUÇÃO DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO."
34 | #P02.01 | Reaproveitar a tabela feedback existente e ajustar a classe Feedback. |  |  | 2025-10-10 | JOÃO | 2025-10-11 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
35 | #P02.02 | Ampliar o FeedbackDAO. |  |  | 2025-10-11 | JOÃO | 2025-10-12 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
36 | #P02.03 | Atualizar a tela de visualização do documento. |  |  | 2025-10-12 | JOÃO | 2025-10-13 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
37 | #P02.04 | Criar a funcionalidade de comentários diretos. |  |  | 2025-10-13 | JOÃO | 2025-10-14 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
38 | #P02.05 | Criar o botão “Salvar Feedback”. |  |  | 2025-10-14 | JOÃO | 2025-10-16 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
39 | #P02.06 | Exibir feedbacks anteriores. |  |  | 2025-10-15 | JOÃO | 2025-10-16 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
40 | #P02.07 | Criar a visualização do aluno. |  |  | 2025-10-16 | JOÃO | 2025-10-17 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
41 | #P02.08 | Atualizar o status da seção. |  |  | 2025-10-17 | JOÃO | 2025-10-18 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
42 | #P02.09 | Testar integração entre seção e feedback. |  |  | 2025-10-18 | JOÃO | 2025-10-19 | 2025-10-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #TG01 | "COMO PROFESSOR DE TG, QUERO VISUALIZAR QUAIS ALUNOS ESTÃO VINCULADOR A QUAIS PROFESSORES ORIENTADORES, PARA MANTER CONTROLE DO ANDAMENTO DOS TRABALHOS."
43 | #TG01.01 | Criar a estrutura da tela que exibirá os cards de alunos. |  |  | 2025-10-07 | GIOVANNA | 2025-10-08 | 2025-10-12 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
44 | #TG01.02 | Criar o componente de card com nome do aluno e nome do professor orientador. |  |  | 2025-10-08 | GIOVANNA | 2025-10-09 | 2025-10-13 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
45 | #TG01.03 | Garantir que as tabelas usuarios, aluno, professor e orienta existam no banco. |  |  | 2025-10-09 | GIOVANNA | 2025-10-10 | 2025-10-14 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
46 | #TG01.04 | Criar uma query simples (view ou stored query) que retorne apenas aluno.nome e professor.nome relacionados via orienta. |  |  | 2025-10-10 | GIOVANNA | 2025-10-11 | 2025-10-15 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
47 | #TG01.05 | Popular o banco com dados de teste (seed) mínimos — alguns alunos e professores com vínculo em orienta. |  |  | 2025-10-11 | GIOVANNA | 2025-10-12 | 2025-10-16 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
48 | #TG01.06 | Criar um endpoint backend simples (GET /orientacoes/minimal) que retorne a lista com { aluno_nome, professor_nome }. |  |  | 2025-10-12 | GIOVANNA | 2025-10-13 | 2025-10-17 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
49 | #TG01.07 | Conectar o frontend ao endpoint e popular os cards com os dados reais do banco. |  |  | 2025-10-13 | GIOVANNA | 2025-10-14 | 2025-10-18 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
50 | #TG01.08 | Se não for possível integrar agora, usar dados mockados locais para popular os cards (fallback). |  |  | 2025-10-14 | GIOVANNA | 2025-10-15 | 2025-10-19 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
51 | #TG01.09 | Organizar os cards em grade (grid) responsiva. |  |  | 2025-10-15 | GIOVANNA | 2025-10-16 | 2025-10-20 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
52 | #TG01.10 | Aplicar estilização básica conforme o padrão visual do sistema. |  |  | 2025-10-16 | GIOVANNA | 2025-10-17 | 2025-10-21 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
53 | #TG01.11 | Testar exibição dos cards em diferentes tamanhos de tela. |  |  | 2025-10-17 | GIOVANNA | 2025-10-18 | 2025-10-22 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
54 | #TG01.12 | Verificar via testes se os cards estão corretos , com alunos e professores orientadores corretamente relacionados. |  |  | 2025-10-18 | GIOVANNA | 2025-10-19 | 2025-10-26 | ELDER/ MANUELA | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
| #A03 | "COMO ALUNO, QUERO CONSULTAR AS VERSÕES ANTERIORES DO MEU TG COM OS COMENTÁRIOS DO PROFESSOR, PARA ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO E EVITAR REPETIR ERROS."
55 | #A03.01 | Criar classes Java correspondentes as que serão necessárias. |  |  | 2025-10-23 | RODRIGO | 2025-10-24 | 2025-10-24 | KELVIN/ JHONATAN | CONCLUIDO
56 | #A03.02 | Criar DAOs para TG e TGVersao. |  |  | 2025-10-23 | RODRIGO | 2025-10-24 | 2025-10-24 | KELVIN/ JHONATAN | CONCLUIDO
57 | #A03.03 | Garantir que apenas o aluno dono do TG consiga consultar suas versões |  |  | 2025-10-24 | RODRIGO | 2025-10-25 | 2025-10-25 | KELVIN/ JHONATAN | CONCLUIDO
58 | #A03.04 | Garantir que professor responsável também consiga acessar, se necessário |  |  | 2025-10-24 | RODRIGO | 2025-10-25 | 2025-10-25 | KELVIN/ JHONATAN | CONCLUIDO
59 | #A03.05 | Criar tela/menu para: selecionar TG do aluno, listar versões disponíveis e exibir conteúdo e comentários do professor de cada versão |  |  | 2025-10-25 | RODRIGO | 2025-10-26 | 2025-10-26 | KELVIN/ JHONATAN | CONCLUIDO
60 | #A03.06 | estar DAO e Serviço, verificando se as versões são recuperadas corretamente |  |  | 2025-10-25 | RODRIGO | 2025-10-26 | 2025-10-26 | KELVIN/ JHONATAN | CONCLUIDO