## Planilha1
| DATA DE INICIO: | 2025-09-08 | DATA DE ENTREGA: | 2025-09-28
| DURAÇÃO (d): | 20
|  | BASELINE | FALTA REALIZAR
| DIA 0 | 95 | 95
| DIA 1 | 90 | 95
| DIA 2 | 85 | 94
| DIA 3 | 80 | 94
| DIA 4 | 75 | 93
| DIA 5 | 70 | 93
| DIA 6 | 65 | 92
| DIA 7 | 60 | 88
| DIA 8 | 55 | 70
| DIA 9 | 50 | 70
| DIA 10 | 45 | 55
| DIA 11 | 40 | 40
| DIA 12 | 35 | 40
| DIA 13 | 30 | 39
| DIA 14 | 25 | 18
| DIA 15 | 20 | 6
| DIA 16 | 15 | 9
| DIA 17 | 10 | 9
| DIA 18 | 5 | 9
| DIA 19 | 0 | 9
| DIA 20 | 0 | 0
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
MODELAGEM CONCEITUAL DO BANCO DE DADOS
1 | #MDBD.01.01 | Coletar requisitos de dados com o cliente. |  |  | 2025-09-08 | MANUELA | 2025-09-10 | 2025-09-10 | JHONATAN | CONCLUIDO
2 | #MDBD.01.02 | Definir regras de negócio relacionadas aos dados. |  |  | 2025-09-10 | JHONATAN | 2025-09-12 | 2025-09-12 | GUILHERME | CONCLUIDO
3 | #MDBD.01.03 | Criar documento inicial com levantamento das entidades. |  |  | 2025-09-12 | JHONATAN | 2025-09-14 | 2025-09-14 | GUILHERME | CONCLUIDO
4 | #MDBD.01.04 | Identificar entidades, atributos e relacionamentos. |  |  | 2025-09-15 | JHONATAN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | GUILHERME | CONCLUIDO
5 | #MDBD.01.05 | Definir regras de negócio relacionadas aos dados. |  |  | 2025-09-17 | JHONATAN | 2025-09-19 | 2025-09-19 | GUILHERME | CONCLUIDO
6 | #MDBD.01.06 | Definir cardinalidades e restrições. |  |  | 2025-09-19 | JHONATAN | 2025-09-21 | 2025-09-21 | GUILHERME | CONCLUIDO
7 | #MDBD.01.07 | Criar o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). |  |  | 2025-09-21 | JHONATAN | 2025-09-23 | 2025-09-23 | GUILHERME | CONCLUIDO
8 | #MDBD.01.08 | Revisar modelo conceitual com a equipe. |  |  | 2025-09-23 | JHONATAN | 2025-09-25 | 2025-09-25 | GUILHERME | CONCLUIDO
9 | #MDBD.01.09 | Aprovação final do cliente enquanto professor. |  |  | 2025-09-25 | JHONATAN | 2025-09-25 | 2025-09-25 | GUILHERME | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA ORIENTADOR - VISUALIZAÇÃO DE TAREFA
10 | #PT.O.01.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | JHONATAN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | GUILHERME | CONCLUIDO
11 | #PT.O.01.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | JHONATAN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | GUILHERME | CONCLUIDO
12 | #PT.O.01.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | JHONATAN | 2025-09-19 | 2025-09-19 | GUILHERME | CONCLUIDO
13 | #PT.O.01.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | JHONATAN | 2025-09-19 | 2025-09-19 | GUILHERME | CONCLUIDO
14 | #PT.O.01.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | JHONATAN | 2025-09-21 | 2025-09-21 | GUILHERME | CONCLUIDO
15 | #PT.O.01.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | JHONATAN | 2025-09-21 | 2025-09-21 | GUILHERME | CONCLUIDO
16 | #PT.O.01.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | JHONATAN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GUILHERME | CONCLUIDO
17 | #PT.O.01.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | JHONATAN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GUILHERME | CONCLUIDO
18 | #PT.O.01.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | JHONATAN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GUILHERME | CONCLUIDO
19 | #PT.O.01.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | JHONATAN | 2025-09-26 | 2025-09-26 | GUILHERME | CONCLUIDO
20 | #PT.O.01.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | JHONATAN | 2025-09-28 | 2025-09-28 | GUILHERME | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA ORIENTADOR - VISUALIZAÇÃO DE ALUNO ESPECÍFICO
21 | #PT.O.02.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | GUILHERME | 2025-09-17 | 2025-09-17 | JHONATAN | CONCLUIDO
22 | #PT.O.02.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | GUILHERME | 2025-09-17 | 2025-09-17 | JHONATAN | CONCLUIDO
23 | #PT.O.02.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | GUILHERME | 2025-09-19 | 2025-09-19 | JHONATAN | CONCLUIDO
24 | #PT.O.02.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | GUILHERME | 2025-09-19 | 2025-09-19 | JHONATAN | CONCLUIDO
25 | #PT.O.02.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | GUILHERME | 2025-09-21 | 2025-09-21 | JHONATAN | CONCLUIDO
26 | #PT.O.02.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | GUILHERME | 2025-09-21 | 2025-09-21 | JHONATAN | CONCLUIDO
27 | #PT.O.02.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | GUILHERME | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JHONATAN | CONCLUIDO
28 | #PT.O.02.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | GUILHERME | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JHONATAN | CONCLUIDO
29 | #PT.O.02.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | GUILHERME | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JHONATAN | CONCLUIDO
30 | #PT.O.02.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | GUILHERME | 2025-09-26 | 2025-09-26 | JHONATAN | CONCLUIDO
31 | #PT.O.02.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | GUILHERME | 2025-09-28 | 2025-09-28 | JHONATAN | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA ALUNO - ENVIAR DOCUMENTO
32 | #PT.A.01.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | GIOVANNA | 2025-09-17 | 2025-09-17 | ELDER | CONCLUIDO
33 | #PT.A.01.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | GIOVANNA | 2025-09-17 | 2025-09-17 | ELDER | CONCLUIDO
34 | #PT.A.01.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | GIOVANNA | 2025-09-19 | 2025-09-19 | ELDER | CONCLUIDO
35 | #PT.A.01.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | GIOVANNA | 2025-09-19 | 2025-09-19 | ELDER | CONCLUIDO
36 | #PT.A.01.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | GIOVANNA | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ELDER | CONCLUIDO
37 | #PT.A.01.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | GIOVANNA | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ELDER | CONCLUIDO
38 | #PT.A.01.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | GIOVANNA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER | CONCLUIDO
39 | #PT.A.01.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | GIOVANNA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER | CONCLUIDO
40 | #PT.A.01.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | GIOVANNA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER | CONCLUIDO
41 | #PT.A.01.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | GIOVANNA | 2025-09-26 | 2025-09-26 | ELDER | CONCLUIDO
42 | #PT.A.01.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | GIOVANNA | 2025-09-28 | 2025-09-28 | ELDER | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA ALUNO - FEEDBACKS DO ALUNO
43 | #PT.A.02.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | ELDER | 2025-09-17 | 2025-09-17 | GIOVANNA | CONCLUIDO
44 | #PT.A.02.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | ELDER | 2025-09-17 | 2025-09-17 | GIOVANNA | CONCLUIDO
45 | #PT.A.02.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | ELDER | 2025-09-19 | 2025-09-19 | GIOVANNA | CONCLUIDO
46 | #PT.A.02.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | ELDER | 2025-09-19 | 2025-09-19 | GIOVANNA | CONCLUIDO
47 | #PT.A.02.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | ELDER | 2025-09-21 | 2025-09-21 | GIOVANNA | CONCLUIDO
48 | #PT.A.02.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | ELDER | 2025-09-21 | 2025-09-21 | GIOVANNA | CONCLUIDO
49 | #PT.A.02.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | ELDER | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GIOVANNA | CONCLUIDO
50 | #PT.A.02.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | ELDER | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GIOVANNA | CONCLUIDO
51 | #PT.A.02.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | ELDER | 2025-09-24 | 2025-09-24 | GIOVANNA | CONCLUIDO
52 | #PT.A.02.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | ELDER | 2025-09-26 | 2025-09-26 | GIOVANNA | CONCLUIDO
53 | #PT.A.02.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | ELDER | 2025-09-28 | 2025-09-28 | GIOVANNA | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA PROFESSOR TG - VISUALIZAÇÃO DE ALUNOS E SEUS PROFESSORES ORIENTADORES
54 | #PT.TG.01.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | KELVIN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | JOÃO | CONCLUIDO
55 | #PT.TG.01.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | KELVIN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | JOÃO | CONCLUIDO
56 | #PT.TG.01.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | KELVIN | 2025-09-19 | 2025-09-19 | JOÃO | CONCLUIDO
57 | #PT.TG.01.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | KELVIN | 2025-09-19 | 2025-09-19 | JOÃO | CONCLUIDO
58 | #PT.TG.01.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | KELVIN | 2025-09-21 | 2025-09-21 | JOÃO | CONCLUIDO
59 | #PT.TG.01.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | KELVIN | 2025-09-21 | 2025-09-21 | JOÃO | CONCLUIDO
60 | #PT.TG.01.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | KELVIN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JOÃO | CONCLUIDO
61 | #PT.TG.01.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | KELVIN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JOÃO | CONCLUIDO
62 | #PT.TG.01.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | KELVIN | 2025-09-24 | 2025-09-24 | JOÃO | CONCLUIDO
63 | #PT.TG.01.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | KELVIN | 2025-09-26 | 2025-09-26 | JOÃO | CONCLUIDO
64 | #PT.TG.01.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | KELVIN | 2025-09-28 | 2025-09-28 | JOÃO | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA PROFESSOR TG - VISUALIZAÇÃO DO ARQUIVO DE TG FINALIZADO
65 | #PT.TG.02.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | JOÃO | 2025-09-17 | 2025-09-17 | KELVIN | CONCLUIDO
66 | #PT.TG.02.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | JOÃO | 2025-09-17 | 2025-09-17 | KELVIN | CONCLUIDO
67 | #PT.TG.02.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | JOÃO | 2025-09-19 | 2025-09-19 | KELVIN | CONCLUIDO
68 | #PT.TG.02.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | JOÃO | 2025-09-19 | 2025-09-19 | KELVIN | CONCLUIDO
69 | #PT.TG.02.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | JOÃO | 2025-09-21 | 2025-09-21 | KELVIN | CONCLUIDO
70 | #PT.TG.02.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | JOÃO | 2025-09-21 | 2025-09-21 | KELVIN | CONCLUIDO
71 | #PT.TG.02.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | JOÃO | 2025-09-24 | 2025-09-24 | KELVIN | CONCLUIDO
72 | #PT.TG.02.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | JOÃO | 2025-09-24 | 2025-09-24 | KELVIN | CONCLUIDO
73 | #PT.TG.02.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | JOÃO | 2025-09-24 | 2025-09-24 | KELVIN | CONCLUIDO
74 | #PT.TG.02.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | JOÃO | 2025-09-26 | 2025-09-26 | KELVIN | CONCLUIDO
75 | #PT.TG.02.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | JOÃO | 2025-09-28 | 2025-09-28 | KELVIN | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
PROTOTIPAGEM TELA DE LOGIN
76 | #PT.A.02.01 | Reunir requisitos e informações sobre a tela. |  |  | 2025-09-15 | MANUELA | 2025-09-17 | 2025-09-17 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
77 | #PT.A.02.02 | Listar campos obrigatórios. |  |  | 2025-09-15 | MANUELA | 2025-09-17 | 2025-09-17 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
78 | #PT.A.02.03 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-17 | MANUELA | 2025-09-19 | 2025-09-19 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
79 | #PT.A.02.04 | Definir paleta de cores e estilos. |  |  | 2025-09-17 | MANUELA | 2025-09-19 | 2025-09-19 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
80 | #PT.A.02.05 | Desenvolver wireframe de baixa fidelidade no figma. |  |  | 2025-09-19 | MANUELA | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
81 | #PT.A.02.06 | Definir Fluxo de navegação. |  |  | 2025-09-19 | MANUELA | 2025-09-21 | 2025-09-21 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
82 | #PT.A.02.07 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-22 | MANUELA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
83 | #PT.A.02.08 | Prototipagem de alta fidelidade no SCENE BUILDER. |  |  | 2025-09-22 | MANUELA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
84 | #PT.A.02.09 | Revisão com a equipe. |  |  | 2025-09-24 | MANUELA | 2025-09-24 | 2025-09-24 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
85 | #PT.A.02.10 | Criação do Controller da tela no JAVAFX. |  |  | 2025-09-24 | MANUELA | 2025-09-26 | 2025-09-26 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
86 | #PT.A.02.11 | Commitar tela e controller no GITHUB da equipe. |  |  | 2025-09-24 | MANUELA | 2025-09-28 | 2025-09-28 | ELDER/GIOVANNA | CONCLUIDO
ATV | COD | DESCRIÇÃO DA TAREFA |  |  | DATA INICIO | RESPONSÁVEL | DATA TERMINO | ENTREGA | RESPONSÁVEL- TESTES | STATUS
DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHO
87 | #DOC.ST.01 | Backlog do Produto |  |  | 2025-09-08 | MANUELA | 2025-09-15 | 2025-09-15 | JHONATAN | CONCLUIDO
88 | #DOC.ST.02 | Normas de Condutas e Critérios de Explusão |  |  | 2025-09-08 | JHONATAN | 2025-09-15 | 2025-09-15 | MANUELA | CONCLUIDO
89 | #DOC.ST.03 | Padrões de Commits |  |  | 2025-09-08 | JHONATAN | 2025-09-15 | 2025-09-15 | MANUELA | CONCLUIDO
90 | #DOC.ST.04 | Padrões de BRANCHs |  |  | 2025-09-08 | JHONATAN | 2025-09-15 | 2025-09-15 | MANUELA | CONCLUIDO
91 | #DOC.ST.05 | Padrões de variáveis |  |  | 2025-09-15 | JHONATAN | 2025-09-17 | 2025-09-17 | MANUELA | CONCLUIDO
92 | #DOC.ST.06 | DoR - Definition of Ready |  |  | 2025-09-15 | SQUADTECH | 2025-09-17 | 2025-09-17 | SQUADTECH | CONCLUIDO
93 | #DOC.ST.07 | DoD - Definition of Done |  |  | 2025-09-15 | SQUADTECH | 2025-09-17 | 2025-09-17 | SQUADTECH | CONCLUIDO
94 | #DOC.ST.08 | Burndown Chart |  |  | 2025-09-08 | JHONATAN | 2025-09-17 | 2025-09-28 | MANUELA | CONCLUIDO
95 | #DOC.ST.09 | Readme GitHub |  |  | 2025-09-08 | GUILHERME | 2025-09-28 | 2025-09-28 | JHONATAN | CONCLUIDO